## Sheet1
Task | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6
GUI | 10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1
Server-Client-UserThread | 10 | 1 | 2.5 | 4 | 3 | 2 | 2
Solve Function | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rules | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Vector GUI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Game Logic | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2
Ideal | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 0
Actual | 54 | 51 | 39.5 | 27.5 | 14.5 | 5.5 | 0.5