## Sheet1
Task | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6
GUI | 8 | Week 1: 1; Week 2: 2
Server-Client-UserThread | 12 | Week 1: 1; Week 2: 4.5
Solve Function | 15 | Week 1: 0; Week 2: 0
Rules | 8 | Week 1: 0; Week 2: 0
Vector GUI | 8 | Week 1: 0; Week 2: 0
Game Logic | 8 | Week 1: 1; Week 2: 5
Ideal | 59 | 49.1667 | 39.3333 | 29.5 | 19.6667 | 9.8333 | 0
Actual | 59 | Week 1: 56; Week 2: 47.5